ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации  муниципальной  программы

«Развитие образования Предгорного муниципального района на 2018-2020 годы»

за  2018 года

МП  «Развитие образования»

МП утверждена постановлением администрации Предгорного муниципального района от 30.12.2015г. г. № 2328 (с изменениями  от 02.03.2016 г. № 180, от 20.06.2016 №726,от 09 января 2017г № 02 от 06 июня 2017 г. № 765, от  28 августа 2017 г. № 1153, от  04 декабря 2017 г. № 1756, от  14 февраля 2018 г. № 177, от 18 июня 2018 № 779, от 17 августа 2018 г № 1064, от 21 января 2019г. № 13)

Приоритетами МП являются: повышение  качества образования на разных уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития российского общества и экономики. Обеспечение доступности дошкольного образования. Модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность. Укрепление единства образовательного пространства Предгорного района, что предполагает выравнивание образовательных возможностей жителей района независимо от населенного пункта. Основные мероприятия МП направлены на обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики, создание условий для формирования в Предгорном районе высоконравственной, образовательной, здоровой личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека.

МП включает 12 основных мероприятий, 4 мероприятия, 12 контрольных событий на реализацию которых предусмотрено финансирование в объеме – 1085925,40 тыс. рублей, из них средства районного бюджета – 372111,60 тыс. рублей, краевого бюджета – 656755,28 тыс.рублей, федерального бюджета – 2455,50 тыс.руб., средства других источников -54603,00 тыс.руб.

За  2018 год кассовое исполнение составило 1076605,30 тыс.рублей из них  средства местного бюджета – 365544,40 тыс. рублей, краевого бюджета –655559,09 тыс. рублей, федерального бюджета- 2453,73 тыс.руб., средства других источников -53048,08 тыс.руб.

МП включает 6 подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования »

включает 2 основных мероприятия. Второе основное  мероприятие подразделяется еще на 2 мероприятия.

На реализацию которых предусмотрено 413605,25 тыс. рублей,  из них средства местного бюджета – 154943,52 тыс. рублей, краевого бюджета – 225752,82 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства других источников -32908,91 тыс.руб.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях  предусмотрено в 2018 году-  133560,61 тыс. рублей,  из них средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей, краевого бюджета – 133560,61тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников в  дошкольных образовательных учреждениях за  2018 года составила – 27460,11 руб..

Кассовое исполнение за 2018 год составило – 133560,61 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  0,00 тыс. рублей,  краевого бюджета – 133560,61 тыс. рублей (100,00%), федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2:

На создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста предусмотрено в 2018 году –191279,35  тыс. рублей,  из них средства местного бюджета – 150487,59 тыс. рублей, краевого бюджета – 7882,85 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, средства других источников -32908,91 тыс.руб.:

Средства были израсходованы на выплату заработной платы обслуживающего персонала, коммунальные услуги, налоги, обслуживание тревожной кнопки, вызов полиции, возмещение коммунальных услуг педагогическим работникам (меры соц. поддержки.)

Кассовое исполнение за  2018 год составило – 185720,01 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  146481,13 тыс. рублей, краевого бюджета – 7882,85 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей,средства других источников -313560,03 тыс.рублей.

В том числе  мероприятие1 основного мероприятия 2

На проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края предусмотрено 588,38 тыс.рублей, из них средства местного бюджета – 47,12 тыс. рублей, краевого бюджета – 541,19 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей. Выполнены работы по замене оконных блоков  по  следующим образовательным организациям: МБДОУ Детский сад № 13, МБДОУ Детский сад № 29.

Кассовое исполнение за 2018 год составило – 588,38 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  47,12 тыс. рублей(100,00%),  краевого бюджета – 541,19 тыс. рублей (100,00%), федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

мероприятие 2 основного мероприятия 2

Со финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций за счет средств краевого бюджета (Строительство объекта: «Дошкольная образовательная организация на 95 мест в пос. Подкумок, ул.Учебная, 25 Предгорного района, Ставропольского края»). Предусмотрено:  88176,27 тыс.рублей, из них средства местного бюджета – 4408,81 тыс. рублей, краевого бюджета – 83767,46 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей. Завершены работы  по капитальному строительству дошкольной образовательной организации на 95 мест.

Кассовое исполнение за 2018 года составило – 87264,45 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  4408,81 тыс. рублей,  краевого бюджета – 82855,64 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие общего образования»

включает 2 основных мероприятия. Второе основное  мероприятие подразделяется еще на 5 мероприятий.

На реализацию которых  предусмотрено – 579328,72 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 140672,03 тыс. рублей, краевого бюджета – 414507,10 тыс. рублей ,федерального бюджета – 2455,50 тыс. рублей. , средства других источников -21694,09 тыс.руб.

Кассовое исполнение за 2018 год составило– 578740,11 тыс. рублей,  из них за счет средств местного бюджета –140294,93 тыс. рублей,  краевого бюджета – 414299,40 тыс. рублей, федерального бюджета – 2453,73 тыс. рублей., средства других источников -21692,05 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1:

На обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе предусмотрено в 2018 году  -  379729,90 тыс. рублей,  из них средства местного бюджета – 0,00 тыс. рублей, краевого бюджета –379729,90 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за 2018 год составило – 379529,90 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  0,00 тыс. рублей, краевого бюджета – 379529,90 тыс. рублей (100,00%), федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей. Средняя заработная плата работников образовательных организаций составила 26328,77 рублей за 2018 год.

Основное мероприятие 2:

На создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций предусмотрено в 2018 году -180851,99 тыс. рублей,  из них средства местного бюджета – 138280,61 тыс. рублей, краевого бюджета – 20877,28 тыс. рублей,  федерального бюджета – 2455,50 тыс. рублей, средства других источников -21694,09 тыс.рублей.

Кассовое исполнение за  2018 год составило – 180505,65 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 137936,32 тыс. рублей, краевого бюджета – 20877,28 тыс. рублей, федерального бюджета – 2453,73 тыс. рублей., средства других источников – 21692,05 тыс.рублей.

В том числе:

- мероприятие1 основного мероприятия 2:

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края. Предусмотрено 5468,74 тыс.рублей, из них средства местного бюджета – 437,50 тыс. рублей, краевого бюджета – 5031,24 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за 2018 год составило – 5468,74 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  437,50 тыс. рублей(100,00%),  краевого бюджета – 5031,24 тыс. рублей (100,00%), федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Завершены работы по замене оконных блоков в следующих образовательных организациях:

МБОУ СОШ № 3,

МБОУ СОШ № 6,

МБОУ СОШ № 11,

МБОУ СОШ № 23,

МБОУ СОШ № 24,

МБОУ СОШ № 28.

-мероприятие 2 основного мероприятия 2:

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Завершено строительство школы пос. Санамер.

- мероприятие 3 основного мероприятия 2:

Для создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом предусмотрено 2370,27 тыс.рублей, из них средства местного бюджета – 134,16 тыс. рублей, краевого бюджета – 134,17 тыс. рублей, федерального бюджета – 2101,94 тыс. рублей. Проведен ремонт спортивного зала  в  МБОУ СОШ № 24.

Кассовое исполнение за 2018 год составило – 2370,27 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  134,16 тыс. рублей(100,00%),  краевого бюджета – 134,17 тыс. рублей (100,00%), федерального бюджета – 2101,94 тыс. рублей.

- мероприятие 4 основного мероприятия 2:

Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края. Предусмотрено 8915,62 тыс.рублей, из них средства местного бюджета – 1720,13 тыс. рублей, краевого бюджета – 7195,49 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей. Работы по ремонту кровель в  МБОУ СОШ № 24 завершены.

Кассовое исполнение за  2018 год составило– 8883,32 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  1687,83 тыс. рублей(95,35%),  краевого бюджета – 7195,49 тыс. рублей (90,60%), федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

- мероприятие 5 основного мероприятия 2:

В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Предусмотрено 1992,20 тыс.рублей, из них средства местного бюджета – 99,61 тыс. рублей, краевого бюджета – 1539,03 тыс. рублей, федерального бюджета – 353,56 тыс. рублей. Строительство комплексной  спортивной площадки в станице Суворовская в МБОУ СОШ № 20 завершено.

Кассовое исполнение за  2018 год составило – 1982,28 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  99,12 тыс. рублей(99,28%),  краевого бюджета – 1531,37 тыс. рублей (99,50%), федерального бюджета – 351,79 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

Включает 1 основное мероприятие .

Создание условий для развития воспитания и дополнительного  образования  детей. Предусмотрено всего 15755,02 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 15332,02 тыс. рублей, краевого бюджета –423,00 тыс. рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников, дополнительного образования детей за   2018 год составила –  26328,77руб.

Кассовое исполнение за 2018 год – 15505,63 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  15088,05 тыс. рублей,  краевого бюджета – 417,58 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

мероприятие1 основного мероприятия 1:

Проведение работ по замене оконных блоков в дополнительно образовательной организации. На эти цели  предусмотрено 186,40 тыс.рублей, из них средства местного бюджета – 14,91 тыс. рублей , краевого бюджета – 171,49 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за  2018 год составило – 186,40 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  14,91 тыс. рублей(100,00%),  краевого бюджета – 171,49 тыс. рублей (100,00%), федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей. Завершены работы по замене оконных блоков в МКУ ДО ЦДТ.

Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей»

включает 2 основных мероприятия.

Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. Формирование основ ЗОЖ. На  реализацию которых предусмотрено всего 55030,96 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 55030,96 тыс. рублей. В течение всего учебного года управлением образования проводился мониторинг увеличения охвата бесплатным горячим  питанием. Большое   внимание   уделяется   детям,   находящимся   в   трудной   жизненной ситуации. На одного ребенка приходится 30.00 рублей. За  2018 год в  общеобразовательных организациях было охвачено 6943 детей; проводится работа по организации ежегодных профилактических медицинских осмотров педагогических работников в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования; проведены дератизационные, дезинсекционные, акарицидные мероприятия.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений, на  реализацию которой предусмотрено всего 6358,00 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 6358,00 тыс. рублей.  Всеми видами отдыха за 2018 год (включая загородные лагеря, санатории, походы, площадки по месту жительства и т.д.) охвачено 2782 детей.

Кассовое исполнение за 2018 год составило – 46207,66 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  46207,66 тыс. рублей,  краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей , федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограммы «Новая семья»

включает 2 основных мероприятия.

Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью.  Предусмотрено 17982,66 тыс.рублей,  денежные средства направлены на выплату  содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям.

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях, уменьшение количества родителей лишенных родительских прав.  На эти цели предусмотрено 13277,53тыс.рублей. Ежемесячно осуществляется мониторинг семейного жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей. За  2018 год органом опеки и попечительства выявлено 5 ребенка оставшихся без попечения родителей, из них передано под опеку  4 ребенка.

Кассовое исполнение за  2018 год составило  –15830,29 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  0,00 тыс. рублей,  краевого бюджета – 15830,29 тыс. рублей , федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

включает 2 основных мероприятия.

Создание  нормативных  правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования. На эти цели предусмотрено  12770,19 тыс. рублей (средства местного бюджета).

Организационное, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение направлений развития муниципальной системы образования, инновационных программ и проектов. Предусмотрено 0,00 тыс.руб.

Кассовое исполнение за  2018 год составило – 13001,11 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета -  13001,11 тыс. рублей,  краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей.

Начальник управления образования                                    К.Н. Гупалова

Таблица 8

Мониторинг реализации  Муниципальных Программ за  2018 год.

Наименование Программы: «Развитие образования»

отчетный период: за  2018 год

Ответственный исполнитель:  Остапенко Ж.П.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | межбюджетные трансферты краевого бюджета | районный бюджет | бюджеты поселений | средства других источников | оценка выпадающих доходов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования» | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 2453,73 | 655559,09 | 365544,40 | 0,00 | 53048,08 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования» | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 224841,00 | 150937,07 | 0,00 | 31356,03 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 133560,61 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплачена заработная плата педагогическим работникам и воспитателям ДОУ. Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях за 2018 года составила – 27460,11 руб. |
| Контрольное событие: Ежегодно увеличивается количество детей посещающие дошкольные образовательные учреждения. 100 % охват численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования к 2020 году | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие выполнено в установленные сроки. |
| 1.2 | Основное мероприятие 2: Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 7882,85 | 146481,13 | 31356,03 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено функционирование учреждений: коммунальные услуги, услуги вывоза ТБО, обеспечение работоспособности систем пожарной сигнализации, услуг связи. Произведена выплат: педагогическим работникам на оплату коммунальных услуг (отопление, освещение) в дошкольных учреждениях -251 пед.работникам; на осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольных организациях – 3979 ребенка; |
| Контрольное событие: Увеличение индекса здоровья, на 5% по отношению к предыдущему году , з-а счет увеличения количества ни разу не болевших детей в 20018 году. | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Мероприятие: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 541,19 | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены работы по замене оконных блоков в МБДОУ Детский сад № 13 ст. Суворовская, МБДОУ Детский сад № 29 п. Горный. |
| 1.2.2 | Мероприятие2 Основного мероприятия 2: Софинансирование объектов капитального строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций за счет средств краевого бюджета (Строительство объекта: Дошкольная образовательная организация на 95 мест в пос.Подкумок, ул.Учебная, 25 Предгорного района, Ставропольского края») | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 82855,64 | 4408,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Завершены работы по капитальному строительству дошкольной образовательной организации на 95 мест в пос.Подкумок , ул. Учебная ,25 Предгорного муниципального района ,Ставропольского края |
| Контрольное событие: завершение строительства капитального объекта дошкольной образовательной организации в пос.Подкумок,ул.Учебная,25 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 2453,73 | 414299,40 | 140294,93 | 21692,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 379529,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведена выплата педагогическим работникам и администрации общеобразовательных учреждений. Средняя заработная плата работников образовательных организаций составила 26328,77 рублей за 2018 год. |
| Контрольное событие: Создание в общеобразовательных организациях образовательной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС к 2020 году 100%. Перевод на ФГОС 7 классов. Созданы условия для реализации ФГОС: учебные кабинеты оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя и мультемедийным оборудованием на 100%. | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2: Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 20877,28 | 137936,32 | 21692,05 | 0,00 | 0,00 |
| Произведена оплата коммунальных услуг, услуг связи, вывоз ТБО, противопожарные мероприятия, оплата налогов на имущество и землю. Произведены выплаты 753 -педагогическим работникам на оплату услуг (отопление, освещение) в общеобразовательных организациях. |
| Контрольное событие: Содержание зданий школ, создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Мероприятие 1: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 5031,24 | 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведены работы по замене оконных блоков в МБОУ СОШ № 3 ст.Бекешевская, МБОУ СОШ № 6 п. Неженский, МБОУ СОШ № 11 с.Юца, МБОУ СОШ№ 23 п. Свободы, МБОУ СОШ № 24 ст. Суворовская, МБОУ СОШ № 28 п. Садовый. |
| 2.2.2 | Мероприятие 2: Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств местного бюджета | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В рамках мероприятия завершено строительство школы пос. Санамер. |
| 2.2.3 | Мероприятие 3: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 2101,94 | 134,17 | 134,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 Мероприятие 4: Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края 01.01.2018 31.12.2018г. 0,00 7195,49 1687,83 0,00 0,00 0,00 В рамках мероприятия завершен капитальный ремонт кровли в МБОУ СОШ № 24 ст. Суворовская 2.2.5 Мероприятие 5 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств местного бюджета 01.01.2018 31.12.2018 351,79 1531,37 99,12 0,00 0,00 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3«Развитие дополнительного образования детей» | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 589,07 | 15102,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 417,58 | 15088,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства направлены на обеспечение функционирования текущей деятельности учреждений дополнительного образования детей. Произведены выплаты 8 -педагогическим работникам на оплату услуг (отопление, освещение) в учреждений дополнительного образования детей |
| Контрольное событие: Увеличение количества обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся 5–18 лет. В 2018 году в организациях дополнительного образования зачислено 2298 детей, что на 21 человек больше ,чем в 2017 году. | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 | 171,49 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Проведены работы по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края |
| 4 | Подпрограмма 4.«Сохранение здоровья и безопасности детей» | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 46207,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. Формирование основ ЗОЖ | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 39849,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства направлены на обеспечение работы по организации ежегодных профилактических медицинских осмотров педагогических работников, проведение дератизационных, дезинсекционных, акарицидных мероприятий, производственный контроль, а также обеспечивалось питание детей в образовательных организациях (в 2018 году – 6911 детей). |
| Контрольное событие: Создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися и воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Основное мероприятие 2: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 6357,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всеми видами отдыха (включая загородные лагеря, санатории, походы, площадки по месту жительства и т. д.) охвачено 4496 человек . Стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием детей составила 95 рублей на одного ребенка в день. |
| Контрольное событие: Выполнение плановых показателей летней оздоровительной кампании | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Новая семья» | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 15830,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие 1: Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 2578,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства направлены на выплату 5 усыновителю по 150 тыс.рублей,. За отчётный период органом опеки и попечительства выявлено 4 ребенка оставшихся без попечения родителей, из них передано под опеку-2 ребенка, реабилитационные центры -0 детей, в организацию для детей сирот -0. |
| Контрольное событие: Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Основное мероприятие 2: Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях, уменьшение количества родителей лишенных родительских прав | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 13251,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведена оплата проезда 1 детей-сирот к месту обучения, выплачено пособие на содержание 181 ребенок из них 123 детей находящихся под опекой, 26 детям находящихся в приемных семьях, 26 детей добровольно переданных под опеку. |
| Контрольное событие: Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 13001,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Основное мероприятие 1: Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования. | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 13001,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие: Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Основное мероприятие 2: Организационное, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение направлений развития муниципальной системы образования, инновационных программ и проектов | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие: Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность | 01.01.2018 | 31.12.2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник управления образования                                    К.Н. Гупалова

Таблица 9

| Отчет об исполнении Программ |
| --- |
| за 2018 год |
| Наименование Программы, подпрограммы, Программы и основного мероприятия подпрограммы Программы | Код Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Код по бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись расходов Предгорного муниципального района | Кассовое исполнение |
|  |  | ГРБС | ЦСР | Тип средств | утвержденная | с изменениями |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП «Развитие образования» | 0100000000 |  |  |  | 1085925,40 | 1085925,40 | 1076605,30 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования » | 0110000000 |  |  |  | 413605,25 | 413605,25 | 407134,10 |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | 0110077170 | 506 | 0110077170 | 01.03.06 | 133560,61 | 133560,61 | 133560,61 |
| Основное мероприятие 2: Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 0110011130 | 506 | 0110011130 | 01.01.01 | 133688,22 | 133688,22 | 132505,37 |
|  | 0110076890 | 506 | 0110076890 | 01.03.06 | 7882,85 | 7882,85 | 7882,85 |
|  | 0110011550 | 506 | 0110011550 | 01.01.01 | 1490,75 | 1490,75 | 1490,12 |
|  | 0110011560 | 506 | 0110011560 | 01.01.01 | 190,05 | 190,05 | 190,05 |
|  | 0110020010 | 506 | 0110020010 | 01.01.01 | 2250,82 | 2250,82 | 712,49 |
|  | 0110076140 | 506 | 0110076140 | 01.01.01 | 12867,75 | 12867,75 | 11583,10 |
|  | 0000000000 | 506 | 0000000000 | 01.01.01 | 32908,91 | 32908,91 | 31356,03 |
| Мероприятие 1 основного мероприятия 2: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края | 01100S6690 | 506 | 01100S6690 | 01.01.01 | 47,12 | 47,12 | 47,12 |
|  | 01100S6690 | 506 | 01100S6690 | 01.03.06 | 541,90 | 541,90 | 541,90 |
| Мероприятие 2основного мероприятия 2 Софинансирование объектов капитального строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций за счет средств краевого бюджета (Строительство объекта: «Дошкольная образовательная организация на 95 мест в пос.Подкумок, ул.Учебная, 25 Предгорного района, Ставропольского края») | 01100S6975 | 506 | 01100S6975 | 01.01.01 | 4408,81 | 4408,81 | 4408,81 |
|  | 0110076975 | 506 | 0110076975 | 01.03.06 | 83767,46 | 83767,46 | 82855,64 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования » | 0120000000 |  |  |  | 579328,72 | 579328,72 | 578740,11 |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе | 0120077160 | 506 | 0120077160 | 01.03.06 | 379729,90 | 379729,90 | 379529,90 |
| Основное мероприятие 2: Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций | 0120011140 | 506 | 0120011140 | 01.01.01 | 135684,71 | 135684,71 | 135347,45 |
|  | 0120011600 | 506 | 0120011700 | 01.01.01 | 407,68 | 407,68 | 407,68 |
|  | 0120011620 | 506 | 0120020450 | 01.01.01 | 403,00 | 403,00 | 402,87 |
|  | 0120011690 | 506 | 0120011690 | 01.01.01 | 1605,23 | 1605,23 | 1598,32 |
|  | 0120076890 | 506 | 0120076890 | 01.03.06 | 18214,78 | 18214,78 | 18214,78 |
|  | 0120076900 | 506 | 0120076900 | 01.03.06 | 2662,50 | 2662,50 | 2662,50 |
|  | 0120020080 | 506 | 0120020080 | 01.01.01 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
|  | 0000000000 | 506 | 0000000000 | 01.01.01 | 21694,09 | 21694,09 | 21692,05 |
| мероприятие 1 основного мероприятия 2: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края | 01200S6690 | 506 | 01200S6690 | 01.03.06 | 5031,24 | 5031,24 | 5031,24 |
|  | 01200S6690 | 506 | 01200S6690 | 01.01.01 | 437,50 | 437,50 | 437,50 |
| мероприятие 2 основного мероприятия 2: Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 3 основного мероприятия 2: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 01200L0970 | 506 | 01200L0970 | 01.03.01 | 2101,94 | 2101,94 | 2101,94 |
|  | 01200L0970 | 506 | 01200L0970 | 01.03.06 | 134,17 | 134,17 | 134,17 |
|  | 01200L0970 | 506 | 01200L0970 | 01.01.01 | 134,16 | 134,16 | 134,16 |
| мероприятие 4 основного мероприятия 2: Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края | 01200S7300 | 506 | 01200S7300 | 01.03.06 | 7195,49 | 7195,49 | 7195,49 |
|  | 01200S7300 | 506 | 01200S7300 | 01.01.01 | 1720,13 | 1720,13 | 1687,83 |
| мероприятие 5 основного мероприятия 2: Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | 01200L567У | 506 | 01200L567У | 01.03.01 | 353,56 | 353,56 | 351,79 |
|  | 01200L567У | 506 | 01200L567У | 01.03.06 | 1539,03 | 1539,03 | 1531,32 |
|  | 01200L567У | 506 | 01200L567У | 01.01.01 | 99,61 | 99,61 | 99,12 |
| Подпрограмма 3«Развитие дополнительного образования детей» | 0130000000 |  |  |  | 15941,42 | 15941,42 | 15692,03 |
| Основное мероприятие 1: Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей | 0130011150 | 506 | 0130011150 | 01.01.01 | 14948,32 | 14948,32 | 14706,18 |
|  | 0130011710 | 506 | 0130011710 | 01.01.01 | 23,00 | 23,00 | 21,17 |
|  | 0130020090 | 506 | 0130020090 | 01.01.01 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | 0130077080 | 506 | 0130077080 | 01.01.01 | 314,17 | 314,17 | 314,17 |
|  | 01300S7080 | 506 | 01300S7080 | 01.01.01 | 16,53 | 16,53 | 16,53 |
|  | 0130076890 | 506 | 0130076890 | 01.03.06 | 423,00 | 423,00 | 417,58 |
| мероприятие 1 основного мероприятия 1: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края | 01300S6690 | 506 | 01300S6690 | 01.03.06 | 171,49 | 171,49 | 171,49 |
|  | 01300S6690 | 506 | 01300S6690 | 01.01.01 | 14,91 | 14,91 | 14,91 |
| Подпрограмма 4.«Сохранение здоровья и безопасности детей» | 0140000000 |  |  |  | 47973,70 | 47973,70 | 46207,66 |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. Формирование основ ЗОЖ | 0140020030 | 506 | 0140020030 | 01.01.01 | 34995,42 | 34995,42 | 33516,17 |
|  | 0140020060 | 506 | 0140020060 | 01.01.01 | 2288,32 | 2288,32 | 2229,23 |
|  | 0140020070 | 506 | 0140020070 | 01.01.01 | 4331,96 | 4331,96 | 4104,44 |
| Основное мероприятие 2: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений | 01400200100 | 506 | 01400200100 | 01.01.01 | 6358,00 | 6358,00 | 6357,82 |
| Подпрограмма 5 «Новая семья» | 0160000000 |  |  |  | 15900,87 | 15900,87 | 15830,29 |
| Основное мероприятие 1: Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью | 0160076200 | 506 | 0160076200 | 01.03.06 | 2623,34 | 2623,34 | 2578,79 |
| Основное мероприятие 2: Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях | 0160078110 | 506 | 0160078110 | 01.03.06 | 8460,02 | 8460,02 | 8435,62 |
|  | 0160078120 | 506 | 0160078120 | 01.03.06 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
|  | 0160078130 | 506 | 0160078130 | 01.03.06 | 3907,61 | 3907,61 | 3905,98 |
|  | 0160078140 | 506 | 0160078140 | 01.03.06 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | 0150000000 |  |  |  | 13175,44 | 13175,44 | 13001,11 |
| Основное мероприятие 1: Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования. | 0150010010 | 506 | 0150010010 | 01.01.01 | 13175,44 | 13175,44 | 13001,11 |
| Основное мероприятие 2: Организационное, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение направлений развития муниципальной системы образования, инновационных программ и проектов |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 10

Отчет

об использовании средств бюджета Предгорного муниципального района

на реализацию   Программы «Развитие образования»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2018г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2018г | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО по муниципальным Программам |  |  |  |  | 1085925,40 | 1085925,40 | 1076605,30 |
| 6 | МП «Развитие образования» | Управление образования АПМР | 0700 | 0100000000 |  | 1085925,40 | 1085925,40 | 1076605,30 |
| 6.1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Управление образования АПМР СК | 0701 | 0110000000 |  | 413605,25 | 413605,25 | 407134,10 |
| 6.1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Управление образования АПМР СК | 0701 | 0110077170 | 244 | 133560,61 | 133560,61 | 133560,61 |
| 6.1.2 | Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | Управление образования АПМР СК | 0701 | 0110000000 | 244 | 191279,35 | 191279,35 | 185720,01 |
| 6.1.3 | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных организациях Ставропольского края | Управление образования АПМР СК | 0701 | 01100S6690 | 241 | 588,38 | 588,38 | 588,38 |
| 6.1.4 | Со финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций за счет средств краевого бюджета (Строительство объекта: «Дошкольная образовательная организация на 95 мест в пос.Подкумок, ул.Учебная, 25 Предгорного района, Ставропольского края») | Управление образования АПМР СК | 0701 | 0110000000 | 530 | 88176,27 | 88176,27 | 87264,45 |
| 6.2 | Подпрограмма «Развитие общего образования» | Управление образования АПМР СК | 0702 | 0120000000 | 244 | 579328,72 | 579328,721 | 578740,11 |
| 6.2.1 | Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе | Управление образования АПМР СК | 0702 | 0120000000 | 244 | 379729,90 | 379729,90 | 379529, 90 |
| 6.2.2 | Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций | Управление образования АПМР СК | 0702 | 0120000000 | 244 | 180851,99 | 180851,99 | 180505,65 |
| 6.2.3 | проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края | Управление образования АПМР СК | 0702 | 01200S6690 | 241 | 5468,74 | 5468,74 | 5468,74 |
| 6.2.4 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Управление образования АПМР СК | 0702 | 0120000000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.5 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Управление образования АПМР СК | 0702 | 01200L0970 | 241 | 2370,27 | 2370,27 | 2370,27 |
| 6.2.6 | Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края | Управление образования АПМР СК | 0702 | 01200S7300 | 241 | 8915,62 | 8915,62 | 8883,32 |
| 6.2.7 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Управление образования АПМР СК | 0702 | 01200L567У | 530 | 1992,20 | 1992,20 | 1982,28 |
| 6.3 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей | Управление образования АПМР СК | 0702 | 0130000000 | 244 | 15941,42 | 15941,42 | 15692,03 |
| 6.3.1 | Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей | Управление образования АПМР СК | 0702 | 0130000000 | 244 | 15755,02 | 15755,02 | 15505,63 |
| 6.3.2 | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края | Управление образования АПМР СК | 0702 | 0130000000 | 244 | 186,40 | 186,40 | 186,40 |
| 6.4 | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» | Управление образования АПМР СК | 0707 | 0140000000 | 244 | 47973,70 | 47973,70 | 46207,66 |
| 6.4.1 | Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. Формирование основ ЗОЖ | Управление образования АПМР СК | 0707 | 0140000000 | 244 | 41615,70 | 41615,70 | 39849,84 |
| 6.4.2 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений | Управление образования АПМР СК | 0707 | 0140000000 | 244 | 6358,00 | 6358,00 | 6357,82 |
| 6.5 | Подпрограмма «Новая семья» | Управление образования АПМР СК | 1004 | 0160000000 | 244 | 15900,87 | 15900,87 | 15830,29 |
| 6.5.1 | Популяризация семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью | Управление образования АПМР СК | 1004 | 0160000000 | 244 | 2623,34 | 2623,34 | 2578,79 |
| 6.5.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях, уменьшение количества родителей лишенных родительских прав | Управление образования АПМР СК | 1004 | 0160000000 | 244 | 13277,53 | 13277,53 | 13251,50 |
| 6.5 | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | Управление образования АПМР СК | 0709 | 0150000000 | 244 | 13175,44 | 13175,44 | 13001,11 |
| 6.5.1 | Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования, использования финансовых средств бюджета | Управление образования АПМР СК | 0709 | 0150000000 | 244 | 13175,44 | 13175,44 | 13001,11 |
| 6.5.2 | Организационное, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение направлений развития муниципальной системы образования, инновационных программ и проектов | Управление образования АПМР СК | 0709 | 0150000000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

________________________

Таблица 11

ИНФОРМАЦИЯ

О расходах на реализацию Программы по источникам ресурсного обеспечения

тыс.рублей

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансо- вого обеспече-ния по Программе | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие образования» | Всего | 1085925,40 | 1076605,30 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 1085925,40 | 1076605,30 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 2455,50 | 2453,73 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 656755,28 | 655559,09 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 372111,60 | 365544,40 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 1085925,40 | 1076605,30 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 2455,50 | 2453,73 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 656755,28 | 655559,09 |
|  |  | средства районного бюджета | 372111,60 | 365544,40 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 54603,00 | 53048,08 |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | Итого | 413605,25 | 407134,10 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 413605,25 | 407134,10 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 225752,82 | 224841,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 154943,52 | 150937,07 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 413605,25 | 407134,10 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 225752,82 | 224841,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 154943,52 | 150937,07 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 32908,91 | 31356,03 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Итого | 133560,61 | 133560,61 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 133560,61 | 133560,61 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 133560,61 | 133560,61 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 133560,61 | 133560,61 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 133560,61 | 133560,61 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 2: Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | Итого | 191279,35 | 185720,01 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 191279,35 | 185720,01 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 7882,85 | 7882,85 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 150487,59 | 146481,13 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 191279,35 | 185720,01 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 7882,85 | 7882,85 |
|  |  | средства районного бюджета | 150487,59 | 146481,13 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 32908,91 | 31356,03 |
| 5.1.3 | Мероприятие1 основного мероприятия 2: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных организациях Ставропольского края | Итого | 588,38 | 588,38 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 588,38 | 588,38 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 541,19 | 541,19 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 47,12 | 47,12 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 541,19 | 541,19 |
|  |  | средства районного бюджета | 47,12 | 47,12 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | Мероприятие 2 основного мероприятия 2 Со финансирование объектов капитального строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций за счет средств краевого бюджета (Строительство объекта: «Дошкольная образовательная организация на 95 мест в пос.Подкумок, ул.Учебная, 25 Предгорного района, Ставропольского края») | Итого | 88176,27 | 87264,45 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 88176,27 | 87264,45 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 83767,46 | 82855,64 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 4408,81 | 4408,81 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 83767,46 | 82855,64 |
|  |  | средства районного бюджета | 4408,81 | 4408,81 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования » | Итого | 579328,72 | 578740,11 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 579328,72 | 578740,11 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 2455,50 | 2453,73 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 414507,10 | 414299,40 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 140672,03 | 140294,93 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 579328,72 | 578740,11 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 2455,50 | 2453,73 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 414507,10 | 414299,40 |
|  |  | средства районного бюджета | 140672,03 | 140294,93 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 21694,09 | 21692,05 |
| 5.2.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе | Итого | 379729,90 | 379529, 90 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 379729,90 | 379529, 90 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 379729,90 | 379529, 90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 379729,90 | 379529, 90 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 379729,90 | 379529, 90 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Основное мероприятие 2 Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций | Итого | 180851,99 | 180505,65 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 20877,28 | 20877,28 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 138280,61 | 137936,32 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 180851,99 | 180505,65 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 20877,28 | 20877,28 |
|  |  | средства районного бюджета | 138280,62 | 137936,32 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства других источников | 21694,09 | 21692,05 |
| 5.2.3 | Мероприятие 1 основного мероприятия 2: проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края | Итого | 5468,74 | 5468,74 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 5031,24 | 5031,24 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 437,50 | 437,50 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 5468,74 | 5468,74 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 5031,24 | 5031,24 |
|  |  | средства районного бюджета | 437,50 | 437,50 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | мероприятие 2 основного мероприятия 2: Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.5 | мероприятие 3 основного мероприятия 2: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Итого | 2370,27 | 2370,27 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 2370,27 | 2370,27 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 2101,94 | 2101,94 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 134,17 | 134,17 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 134,16 | 134,16 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 2370,27 | 2370,27 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 2101,94 | 2101,94 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 134,17 | 134,17 |
|  |  | средства районного бюджета | 134,16 | 134,16 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.6 | мероприятие 4 основного мероприятия 2: Проведение работ по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края | Итого | 8915,62 | 8883,32 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 8915,62 | 8883,32 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 7195,49 | 7195,49 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 1720,13 | 1687,83 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 8915,62 | 8883,32 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 7195,49 | 7195,49 |
|  |  | средства районного бюджета | 1720,13 | 1687,83 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.7 | мероприятие 5 основного мероприятия 2: Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Итого | 1992,20 | 1982,23 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 1992,20 | 1982,23 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 353,56 | 351,79 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 1539,03 | 1531,32 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 99,61 | 99,12 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 1992,20 | 1982,23 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 353,56 | 351,79 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 1539,03 | 1531,32 |
|  |  | средства районного бюджета | 99,61 | 99,12 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» | Итого | 15941,42 | 15692,03 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 15941,42 | 15692,03 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 594,49 | 589,07 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 15346,93 | 15102,96 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 15941,42 | 15692,03 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 594,49 | 589,07 |
|  |  | средства районного бюджета | 15346,93 | 15102,96 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.1 | Основное мероприятие 1 Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей | Итого | 15755,02 | 15505,63 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 15755,02 | 15505,63 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 423,00 | 417,58 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 15332,02 | 15088,05 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 15755,02 | 15505,63 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 423,00 | 417,58 |
|  |  | средства районного бюджета | 15332,02 | 15088,05 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2 | мероприятие 1 основного мероприятия 1: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края | Итого | 186,40 | 186,40 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 186,40 | 186,40 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 171,49 | 171,49 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 14,91 | 14,91 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 186,40 | 186,40 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 171,49 | 171,49 |
|  |  | средства районного бюджета | 14,91 | 14,91 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Подпрограмма 4 «Сохранение здоровья и безопасности детей» | Итого | 47973,70 | 46207,66 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета, в т.ч. | 47973,70 | 46207,66 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 47973,70 | 46207,66 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 47973,70 | 46207,66 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 47973,70 | 46207,66 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. Формирование основ ЗОЖ | Итого | 41615,70 | 39849,84 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 41615,70 | 39849,84 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 41615,70 | 39849,84 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 41615,70 | 39849,84 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 41615,70 | 39849,84 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.2 | Основное мероприятие 2 Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений | Итого | 6358,00 | 6357,82 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета, в т.ч. | 6358,00 | 6357,82 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 6358,00 | 6357,82 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 6358,00 | 6357,82 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 6358,00 | 6357,82 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Подпрограмма 5 «Новая семья» | Итого | 15900,87 | 15830,29 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 15900,87 | 15830,29 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 15900,87 | 15830,29 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 15900,87 | 15830,29 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 15900,87 | 15830,29 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.1 | Основное мероприятие 1 Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью | Итого | 2623,34 | 2578,79 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 2623,34 | 2578,79 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 2623,34 | 2578,79 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 2623,34 | 2578,79 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 2623,34 | 2578,79 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.2 | Основное мероприятие 2 Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям находящихся под опекой и приемных семьях | Итого | 13277,53 | 13251,50 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 13277,53 | 13251,50 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 13277,53 | 13251,50 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 13277,53 | 13251,50 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 13277,53 | 13251,50 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | Итого | 13175,44 | 13001,11 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета, в т.ч. | 13175,44 | 13001,11 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 13175,44 | 13001,11 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 13175,44 | 13001,11 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 13175,44 | 13001,11 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.1 | Основное мероприятие 1 Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования | Итого | 13175,44 | 13001,11 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 13175,44 | 13001,11 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 13175,44 | 13001,11 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 13175,44 | 13001,11 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 13175,44 | 13001,11 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |
| 5.6.2 | Основное мероприятие 2 Организационное, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение направлений развития муниципальной системы образования, инновационных программ и проектов | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования районного бюджета, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 |

### Таблица 12

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и

показателей решения задач подпрограммы Программы «Развитие образования»

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонения значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Чел. | 3837 | 3903 | 3979 | В 2018 году было проведено доукомплектование групп. |
| 1.1.1 | Полнота реализации образовательной программы дошкольного образования. | % | х | х | х |  |
| 1.1.2 | Количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет, охваченных образовательной услугой в группах полного дня | Чел. | 876 | 866 | 686 | Показатели уменьшились за счет увеличения количества воспитанников в группах сокращенного дня, в связи с запросами и поступившими заявлениями от родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей |
| 1.1.3 | Количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет охваченных образовательной услугой в группах круглосуточного пребывания | Чел. | 40 | 86 | 69 | Показатели уменьшились за счет увеличения количества воспитанников в группах сокращенного дня, в связи с запросами и поступившими заявлениями от родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей |
| 1.1.4 | Количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет охваченных образовательной услугой в группах сокращенного дня | Чел. | 2821 | 2858 | 3111 | Показатели увеличились в связи с запросами и поступившими заявлениями от родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей. |
| 1.1.5 | Количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет охваченных образовательной услугой в группах кратковременного пребывания детей | Чел. | 100 | 93 | 113 | Показатели увеличились в связи с запросами и поступившими заявлениями от родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей. |
| 1.6. | Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных качеством предоставляемой услуги. | % | 99 | 100 | 99,0 | Показатели уменьшились, в связи с неудовлетворенностью родителей (законных представителей) качеством услуги - не полное соответствие норм САНПИН |
| 1.2. | Присмотр и уход |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Уровень заболеваемости воспитанников (индекс здоровья) | % | 24 | 24 | 29 | Увеличение индекса здоровья по отношению к предыдущему году, за счет увеличения количества ни разу не болевших детей. |
| 1.2.2 | Доля родителей (законных представителей),удовлетворенныхкачеством предоставляемой услуги. | % | 99 | 100 | 99,0 | Показатели уменьшились, в связи с неудовлетворенностью родителей (законных представителей) качеством услуги - не полное соответствие норм САНПИН |
| 1.2.3 | Число дней, проведенных воспитанниками в группах | Дето-дни | 568939 | 626627 | 632333 | Увеличение показателей, за счет увеличения индекса здоровья и количества не болевших детей. |
| 1.2.4 | Выполнение сбалансированного питания (белки, жиры, углеводы, калорийность) | % | 80 | 80 | 80 | В 2018 году нормы питания по сбалансированности выполнены. |
| 1.2.5 | Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в организациях дошкольного образования | % | 6,06 | 2,83 | 1,41 | Согласно с соглашением Министрерства образования Ставропольского края проведены работы по замене оконных блоков в МБДОУ Детский сад № 13 ст. Суворовская, МБДОУ Детский сад № 29 п. Горный |
| 1.2.6 | Увеличение доли организаций дошкольного образования со стопроцентной заменой оконных блоков | % | 10,00 | 5,00 | 2,00 | Согласно с соглашением Министрерства образования Ставропольского края проведены работы по замене оконных блоков в МБДОУ Детский сад № 13 ст. Суворовская, МБДОУ Детский сад № 29 п. Горный |
| I. муниципальная Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края |
| 2. | Доля педагогических кадров, участвующих в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства в районе и крае | % | 27 | 28 | 31 | Показатели увеличились в связи, с привлечением молодых специалистов, и их активной жизненной позицией |
| 2.1 | Доля детей, состоящих на всех видах профилактического учета | % | 0,7 | 0,6 | 0,4 | Показатели уменьшились , в связи с проведением мероприятий с детьми, находящимися на всех видах профилактического учета |
| ,2.2 | Оснащенность образовательных организаций района современным учебным и учебно-наглядным оборудованием | % | 100 | 100 | 100 | Созданы условия для реализации ФГОС: учебные кабинеты оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя и мультемедийным оборудованием на 100%. |
| 2.3 | Доля детей, сдавших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | 45,0 | 60,0 | 27,0 | Показатели уменьшились , в связи с качеством подготовки детей ,участвующих в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборон» |
| III. Подпрограмма «Развитие общего образования детей» |
| 2.2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования |  | 5263 | 5318 | 5328 | Показатели увеличились в связи с запросами и поступившими заявлениями от родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей. |
| 2.2.1 | Количество обучающихся в 1-4 классах, за исключением детей с ОВЗ и детей инвалидов. | Чел | 5069 | 5217 | 5233 | Показатели увеличились в связи с запросами и поступившими заявлениями от родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей. |
| 2.2.2 | Количество обучающихся с ОВЗ в 1-4 классах. | Чел. | 159 | 93 | 75 | Показатели уменьшились , в связи с переводом обучающихся в другие группы обучения |
| 2.2.3 | Количество детей- инвалидов в 1-4 классах. | Чел | 35 | 8 | 20 | Показатели увеличились , в связи с переводом обучающихся в другие группы обучения . на основании справок ВТЭК |
| 2.2.4 | Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не имеющих академической задолженности, от общего числа учащихся начальных классов. | % | 99,2 | 99,3 | 99,24 | Плановые показатели подтверждены. Обучающиеся освоили программу. |
| 2.2.5 | Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» и выше, от общего числа учащихся начальных классов. | % | 51,7 | 52,0 | 52,6 | Плановые показатели подтверждены. |
| 2.2.6 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги. | % |  |  |  |  |
| 2.3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования |  | 5366 | 5616 | 5549 | Показатели уменьшились в связи с отсутствием запроса и поступившими заявлениями от родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей. |
| 2.3.1 | Количество обучающихся в 5-9 классах, за исключением детей с ОВЗ и детей инвалидов. | Чел | 5181 | 5495 | 5446 | Показатели уменьшились в связи с отсутствием запроса и поступившими заявлениями от родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей. |
| 2.3.2 | Количество обучающихся с ОВЗ в 5-9 классах. | Чел. | 146 | 111 | 83 | Показатели уменьшились , в связи с переводом обучающихся в другие группы обучения |
| 2.3.3 | Количество детей- инвалидов в 5-9 классах. | Чел | 39 | 10 | 20 | Показатели увеличились , в связи с переводом обучающихся в другие группы обучения . на основании справок ВТЭК |
| 2.3.4 | Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не имеющих академической задолженности, от общего числа учащихся 5-9 классов. | % | 99,94 | 99,95 | 99,5 | Плановые показатели подтверждены. |
| 2.3.5 | Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» и выше, от общего числа учащихся 5-9 классов. | % | 35,9 | 36,3 | 35,7 | Показатели уменьшились , в связи с не подтверждением обучающихся программ , на отметку «4» и выше |
| 2.3.6 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги. | % |  |  |  |  |
| 2.4 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования |  | 665 | 680 | 668 | Показатели уменьшились в связи с отсутствием запроса и поступившими заявлениями от родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей. |
| 2.4.1 | Количество обучающихся в 10-11 классах, за исключением детей с ОВЗ и детей инвалидов. | Чел | 659 | 664 | 664 | Отклонение от плана отсутствует |
| 2.4.2 | Количество обучающихся с ОВЗ в 10-11 классах. | Чел. | 2 | 0 | 1 | Показатели увеличились , в связи с переводом обучающихся в другие группы обучения . на основании справок ВТЭК |
| 2.4.3 | Количество детей- инвалидов в 10-11 классах. | Чел | 4 | 16 | 3 | Показатели уменьшились в связи с отсутствием запроса и поступившими заявлениями от родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей. |
| 2.4.4 | Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не имеющих академической задолженности, от общего числа учащихся 10-11 классов. | % | 99,2 | 99,3 | 99,0 |  |
| 2.4.5 | Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» и выше, от общего числа учащихся 10-11 классов. | % | 52,9 | 53 | 52,4 | Показатели уменьшились , в связи с не подтверждением обучающихся программ , на отметку «4» и выше |
| 2.4.6 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги. | % | 99 | 99 | 98,4 | Показатели уменьшились, в связи с неудовлетворенностью родителей (законных представителей) качеством услуги - не полное соответствие норм САНПИН |
| 2.4.7 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Чел | 3527 | 3408 | 3408 |  |
| 2..4.8. | Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в организациях общего образования | % | 17,00 | 18,09 | 34,09 | Проведены работы по замене оконных блоков в МБОУ СОШ № 3 ст.Бекешевская, МБОУ СОШ № 6 п. Неженский, МБОУ СОШ № 11 с.Юца, МБОУ СОШ№ 23 п. Свободы, МБОУ СОШ № 24 ст. Суворовская, МБОУ СОШ № 28 п. Садовый. |
| 2.4.9 | Увеличение доли организаций общего образования со стопроцентной заменой оконных блоков | % | 7,69 | 15,38 | 15,38 | Проведены работы по замене оконных блоков в МБОУ СОШ № 3 ст.Бекешевская, МБОУ СОШ № 6 п. Неженский, МБОУ СОШ № 11 с.Юца, МБОУ СОШ№ 23 п. Свободы, МБОУ СОШ № 24 ст. Суворовская, МБОУ СОШ № 28 п. Садовый. |
| I. муниципальная Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края |
| 3 | Доля родителей детей, посещающих организации дополнительного образования, удовлетворенных качеством предоставляемой информации об услугах дополнительного образования детей от общей численности родителей детей, посещающих организации дополнительного образования | % | 91 | 90 | 92 | Доля родителей посещающих организации дополнительного образования и удовлетворенных качеством услуги увеличилась на 2 % от плана |
| IV. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» |
| 3.1 | Реализация дополнительныхобщеразвивающих программ. |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием | % | 60,00 | 62,00 | 62,0 |  |
| 3.2 | Доля родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг | % | 99 | 99 | 99 |  |
| 3.3 | Количество кружков | Ед. | 200 | 204 | 204 |  |
| 3.4 | Количество детей, охваченных дополнительным образованием | Чел | 2300 | 2591 | 2591 |  |
| 3.5 | Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в организациях дополнительного образования | % | 0,00 | 100,00 | 100,0 | Проведены работы по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края |
| 3.6 | Увеличение доли организаций дополнительного образования со стопроцентной заменой оконных блоков | % | 0,00 | 100,00 | 100,0 | Проведены работы по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края |
| I. муниципальная Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края |
| 4 | Увеличение доли детей I и II групп здоровья | % | 76 | 78 | 89 | Увеличение доли детей I и II групп здоровья увеличилось, за счет вакцинирования |
| V. Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасность детей » |
| 4.1 | Уровень заболеваемости в дошкольных образовательных организациях Предгорного муниципального района | % | 29 | 29 | 29 | Проведены мероприятия по профилактике заболеваемости. Вакцинирование обучающихся, соблюдение норм САНПИН. |
| 4.2 | Уровень травматизма в ходе учебно-воспитательного процесса | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 4.3 | Охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием. | % | 85,2 | 85,5 | 68 | Процент охвата обучающих общеобразовательных организаций горячим питанием уменьшился , в связи с принятием постановления |
| 4.4 | Доля детей, охваченных летним отдыхом и занятостью в летний период, в общей численности детей школьного возраста | % | 97 | 97,3 | 98,6 | Проведены мероприятия по охвату большего количества детей летним отдыхом и занятостью в летний период , что составило 1,3 % детей от общей численности детей |
| I. муниципальная Программа « Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края |
| 5 | уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав | Чел | 11 | 9 | 9 |  |
| VI Подпрограмма «Новая семья» |
| 5.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (законных представителей), в общей численности детей | % | 0,9 | 0,8 | 0,8 |  |
| 5.2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | % | 1,6 | 2 | 1 | Воспользовался 1 человек, в связи с тем что 1 человек достиг 18 летнего возраста |
| 5.3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями | Чел. | 128 | 133 | 149 | Показатели увеличились в связи с запросами и поступившими заявлениями от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 5.4 | Число детей, воспитывающихся в замещающих семьях | Чел. | 184 | 189 | 182 |  |
| I. муниципальная Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края |
| 6 | Удельный вес подведомственных муниципальных учреждений, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % | 73 | 74 | 74 |  |
| VII.Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |
| 6.1 | Удовлетворенность населения качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере образования | % | 93 | 95 | 94,6 | Показатели уменьшились, в связи с неудовлетворенностью населения качеством услуги |
| 6.2 | Обеспечение общественной поддержки процесса модернизации образования Предгорного района | % | 95 | 95 | 95 |  |
| 6.3 | Процент освоения, выделенных бюджетных ассигнований за счет средств бюджетов всех уровней | % | 96,1 | 96,2 | 99,24 | Процент освоения ,выделенных бюджетных ассигнований за счет средств бюджетной всех уровней , за счет более точного планирования. |

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ), мероприятий и

контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы государственной программы Ставропольского края | Плановый / фактический срок начала реализации | Плановый / фактический срок окончания реализации | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, мероприятия (ВЦП), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ВЦП), мероприятия, контрольного события | Результаты реализации16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. муниципальная Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края Цель- Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики, создание условий для формирования в Предгорном районе высоконравственной, образованной, здоровой личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека. |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» Задача - Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы дошкольного образования |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Охват детей дошкольным образованием в Предгорном районе соответствует средним показателям по Ставропольскому краю. При этом сохраняется дефицит мест в дошкольных образовательных организациях ст. Ессентукской. | Сокращение очередности в ДОО, увеличение охвата детей от 3 до 7 лет доступным дошкольным образованием |
|  | Контрольное событие: 100 % охват численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования к 2020 году |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2: Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Всем детям дошкольного возраста предоставляется возможность заниматься предшкольной подготовкой, через грамотно организованные специфические виды детской деятельности - игру, конструирование, изобразительную деятельность, наблюдение и экспериментирование. У ребенка дошкольного возраста формируются базовые качества личности (мышление, память, внимание, воображение и речь), которые в начальной школе и на последующих ступенях обучения позволяют ему успешно обучаться по любой программе, усваивать любую информацию. | Создание в дошкольных организациях образовательной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
|  | Контрольное событие: Увеличение индекса здоровья |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма «Развитие общего образования детей» Задача- Обеспечение соответствия качества общего образования изменяющимся запросам общества и федеральным государственным стандартам обучения |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 100 процентов школьников получат возможность обучаться в общеобразовательных организациях по программам, соответствующим всем современным требованиям и стандартам обучения | Увеличение численности обучающихся в соответствии с современными требованиями, повышение численности детей –инвалидов, охваченных инклюзивным образованием, обеспечение открытости и доступности информации об образовательной организации |
|  | Контрольное событие: Создание в общеобразовательных организациях образовательной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС к 2020 году Созданы условия для реализации ФГОС: учебные кабинеты оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя и мультемедийным оборудованием на 100%. |  |  |  |  |
| 2,2 | Основное мероприятие 2: Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Своевременное выполнение требований по вопросам организации работы общеобразовательных организаций |
|  | Контрольное событие: Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
| IV. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» Задача -Создание условий для организации общедоступного бесплатного дополнительного образования детей в Предгорном муниципальном районе |
| 3.1 | Основное мероприятие 1:Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Увеличение числа детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием; увеличение доли детей –инвалидов, получающих дополнительное образование |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся 5–18 лет. В 2018 году в организациях дополнительного образования зачислено 2298 детей, что на 21 человек больше ,чем в 2017 году |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Проведены работы по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края |
|  | Контрольное событие: Проведены работы по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края |  |  |  |  |
| V. Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасность детей » Задача - Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного решения психолого-педагогических, медицинских, социальных проблем современного образования |
| 4.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. Формирование основ ЗОЖ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | В течение всего учебного года управлением образования проводился мониторинг увеличения охвата бесплатным горячим питанием. Большое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Количество детей получающих горячие питание в 2018 году составило 6911 детей | Снижение уровня заболеваемости среди обучающихся и воспитанников; Снижение уровня травматизма среди детей; Рост числа детей, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями; Увеличение охвата обучающихся здоровым питанием |
|  | Контрольное событие: Создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися и воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации |  |  |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 2: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений | 01.01.2076 | 31.12.2018 | За 2018 год увеличилось количество отдохнувших детей: в летних пришкольных лагерях –4496 человек; в загородных лагерях – 125 человек. | Выполнение плановых показателей летней оздоровительной кампании |
|  | Контрольное событие: Выполнение плановых показателей летней оздоровительной кампании |  |  |  |  |
| VI Подпрограмма «Новая семья» Задача -Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью; организация социально-медико-психолого-педагогического сопровождения замещающих семей |
| 5.1 | Основное мероприятие 1: Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Ежемесячно осуществляется мониторинг семейного жизнеустройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2018 год органом опеки и попечительства выявлено 4 детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано под опеку -2 детей, реабилитационные центры-0 детей, в учреждение здравоохранение -0, в организацию для детей сирот – 0. | Уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  | Контрольное мероприятие: увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 2: Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях, уменьшение количества родителей лишенных родительских прав | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | Контрольное событие: сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав |  |  |  |  |
| VII.Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» Задача - Создание системы методического и информационного сопровождения реализации Программы, распространения ее результатов; формирование системы мониторинга реализации Программы; обеспечение общественной поддержки процесса модернизации образования Предгорного района. Рациональное и своевременной использования бюджетных ассигнований и внебюджетных поступлений для достижения образовательными организациями Предгорного района, поставленных целей |
| 6.1 | Основное мероприятие 1: Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Степень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования |
|  | Контрольное событие: Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования |  |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 2: Организационное, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение направлений развития муниципальной системы образования, инновационных программ и проектов | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Увеличение доли дошкольных и общеобразовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность |
|  | Контрольное событие: Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность |  |  |  |  |

__________________________________