##### ГОДОВОй ОТЧЕТ

- о ходе реализации  муниципальной  программы

##### «Развитие образования»

##### за   2017 год

МП утверждена постановлением администрации Предгорного муниципального района от 30.12.2015г. г. № 2328 (с изменениями  от 02.03.2016г. № 180, от 20.06.2016 №726, от 09.01.2017г. №02).

МП включает 12 основных мероприятия, 4 мероприятия, 12 контрольных событий на реализацию которых предусмотрено финансирование в объёме- 952086,05 тыс. рублей, из них  средства районного бюджета – 332163,02 тыс. рублей (34,89%,),  краевого бюджета – 619923,03 тыс. рублей (65,11%)

По итогам 2017 года кассовое исполнение составило 939392,02 тыс. рублей (98,67%), из них за счет средств районного бюджета – 321276,22 тыс. рублей (96,72%), краевого бюджета – 618811,80 тыс. рублей (99,82%),

Выполнение  по основным мероприятиям отражено в таблице 11.

МП включает 6 подпрограмм.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»  включает 2 основных мероприятий, 1 мероприятие, 2 контрольных события на реализацию которых предусмотрено 263526,19 тыс. рублей, в том числе средства районного бюджета – 119748,49 тыс. рублей (45,44%),  краевого бюджета – 143777,70 тыс. рублей (54,56%).

Кассовое исполнение – 257659,25 тыс. рублей (97,77%) из них за счет средств районного бюджета – 115487,25 тыс. рублей (96,44%),  краевого бюджета – 142172,00 тыс. рублей (98,88%).

Подпрограмма «Развитие общего образования детей»  включает 2 основных мероприятия, 4 мероприятия, 2 контрольных события на реализацию которых  предусмотрено 586345,97 тыс. рублей ( )в том числе средства  районного бюджета – 129679,70 тыс. рублей (22,12%), краевого бюджета – 456666,27 тыс. рублей (77,88%),

Кассовое исполнение – 584291,97 тыс. рублей (99,65%) из них за счет средств районного бюджета – 127625,67 тыс. рублей (98,42%),  краевого бюджета – 456666,30 тыс. рублей (100%).

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»   включает 2 основных мероприятия, 2 контрольных события на реализацию которых предусмотрено 13556,10 тыс. рублей в том числе средства  районного бюджета – 10791,27 тыс. рублей (79,60%), краевого бюджета – 2764,83 тыс. рублей (20,40%),

Кассовое исполнение – 13480,66 тыс. рублей (99,44%)  из них за счет средств районного бюджета – 10715,83 тыс. рублей (99,30%),  краевого бюджета – 2764,83 тыс. рублей (100%).

Денежные средства направлены на создание условий для развития воспитания и дополнительного образования. За отчетный период обеспечено функционирование текущей деятельности учреждений дополнительного образования детей.

Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей»  включает 2 основных мероприятий,  2 контрольных события на реализацию которых предусмотрены средства районного бюджета в объеме 49993,26 тыс. рублей

Кассовое исполнение 45541,30 тыс. рублей (91,09%,)

За отчетный период:

- проведена работа по организации ежегодных профилактических медицинских осмотров педагогических работников в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования. проведены дератизационные, дезинсекционные, акарицидные мероприятия, и оплату производственного контроля, обеспечено питание детей  в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования.

- организован отдых и оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений. Приобретены путевки в оздоровительные учреждения Ставропольского края.

Реализация Подпрограммы «Новая семья» включает 2 основных мероприятия, 2 контрольных события на реализацию которых предусмотрено за счет средств краевого бюджета 16714,22 тыс. рублей. Кассовое исполнение 16512,70 тыс. рублей (98,79%).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» Программы включает 2 основных мероприятия и 2 контрольных события на реализацию предусмотрено  финансирование в объёме 21950,30 тыс. рублей (средства районного бюджета).

Кассовое исполнение 21906,17 тыс. рублей (99,80%).

Реализация  основных мероприятий подпрограммы позволила:

- создать нормативно правовые, организационные и информационные условия для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку.

- обеспечить функционирование созданной централизованной бухгалтерии, обслуживающей 56 образовательных учреждений.

Начальник управления образования                                       К.Н. Гупалова

Таблица 8

Мониторинг реализации  Муниципальных Программ за 2017 год.

Наименование Программы: «Развитие образования»

отчетный период: 2017 год

Ответственный исполнитель:

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | межбюджетные трансферты краевого бюджета | районный бюджет | бюджеты поселений | средства юридических лиц | оценка выпадающих доходов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие образования» | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 618115,80 | 321276,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования» | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 142172,00 | 115487,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 122875,33 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплачена заработная плата педагогическим работникам и воспитателям ДОУ, |
| Контрольное событие: 100 % охват численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования к 2020 году | 01.01.2016 | 31.12.2016г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие выполнено в установленные сроки. |
| 1.2 | Основное мероприятие 2: Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.01.2016 | 31.12.2016г. | 0,00 | 18188,51 | 115390,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено функционирование учреждений: коммунальные услуги, услуги вывоза ТБО, обеспечение работоспособности систем пожарной сигнализации, услуг связи. Произведена выплат: педагогическим работникам на оплату коммунальных услуг (отопление, освещение) в дошкольных учреждениях -302 пед.работникам; на осуществление полномочий по выплате компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми дошкольных организациях – 3850 детям;. |
| Контрольное событие: Увеличение индекса здоровья | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Мероприятие: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 1108,16 | 96,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведена замена оконных блоков в МБДОУ № 5 ст. Ессентукская. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 456666,30 | 127625,67 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 384140,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведена выплата педагогическим работникам и администрации общеобразовательных учреждений. |
| Контрольное событие: Создание в общеобразовательных организациях образовательной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС к 2020 году 100% | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2: Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 19206,40 | 124474,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведена оплата коммунальных услуг, услуг связи, вывоз ТБО, противопожарные мероприятия, оплата налогов на имущество и землю. Произведены выплаты 798 -педагогическим работникам на оплату услуг (отопление, освещение) в общеобразовательных организациях. |
| Контрольное событие: Удельный вес зданий школ, находящихся в безаварийном состоянии | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Мероприятие 1: Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 4520,31 | 393,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ №9с. Винсады, МБОУ СОШ № 26 п. Ясная Поляна, МБОУ СОШ № 17 п.Подкумок |
| 2.2.2 | Мероприятие 2: Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств местного бюджета | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,00 | 39000,00 | 2052,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В рамках мероприятия завершено строительство школы пос. Санамер. |
| 2.2.3 | Мероприятие 3: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 1391,84 | 83,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №9 9 с. Винсады |
| 2.2.4 Мероприятие 4: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, ремонт кровли 01.01.2017 31.12.2017г. 0,00 8407,42 621,78 0,00 0,00 0,00 Проведен ремонт кровли в МБОУ СОШ №19 п. Урожайный, МБОУ СОШ № 6 п. Неженский |
| 3 | Подпрограмма 3«Развитие дополнительного образования детей» | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 2764,83 | 10715,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 2764,83 | 10715,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства направлены на обеспечение функционирования текущей деятельности учреждений дополнительного образования детей. |
| Контрольное событие: Увеличение количества обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся 5–18 лет | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятия осуществляется без лимитов бюджетных обязательств |
| Контрольное событие: Обеспечение досуга детей и подростков, формирование позитивных, моральных и нравственных ценностей к 2020 году до 80% | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 4.«Сохранение здоровья и безопасности детей» | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 45541,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. Формирование основ ЗОЖ | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 39183,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства направлены на обеспечение работы по организации ежегодных профилактических медицинских осмотров педагогических работников, проведение дератизационных, дезинсекционных, акарицидных мероприятий, производственный контроль, а также обеспечивалось питание детей в образовательных организациях (в 2017 году – 3036 детей). |
| Контрольное событие: Создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися и воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Основное мероприятие 2: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 6358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всеми видами отдыха (включая загородные лагеря, санатории, походы, площадки по месту жительства и т. д.) охвачено 2748 человек (135%). Стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием детей составила 95 рублей на одного ребенка в день. |
| Контрольное событие: Выполнение плановых показателей летней оздоровительной кампании | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Новая семья» | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 16512,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Основное мероприятие 1: Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 4794,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства направлены на выплату 2 усыновителям по 150 тыс.рублей,. За отчётный период органом опеки и попечительства выявлено 20 детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано под опеку-14 детей, реабилитационные центры -4 детей,в организацию для детей сирот -2. |
| Контрольное событие: Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Основное мероприятие 2: Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях, уменьшение количества родителей лишенных родительских прав | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 11718,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Произведена оплата проезда 2 детей-сирот к месту обучения, выплачено пособие на содержание 181ребенок из них 129 детей находящихся под опекой, 26 детям находящихся в приемных семьях, 26 детей добровольно переданных под опеку. |
| Контрольное событие: Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 21906,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Основное мероприятие 1: Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования. | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 12262,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрольное событие: Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Основное мероприятие 2: Организационное, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение направлений развития муниципальной системы образования, инновационных программ и проектов | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 9643,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Денежные средства направлены на обеспечение функционирования созданной централизованной бухгалтерии, обслуживающей 49 образовательных учреждений. |
| Контрольное событие: Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность | 01.01.2017 | 31.12.2017г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9

| Отчет об исполнении Программ |
| --- |
| Тыс.руб |
| Наименование Программы, подпрограммы, Программы и основного мероприятия подпрограммы Программы | Код Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Код по бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись расходов Предгорного муниципального района | Кассовое исполнение |
|  |  | ГРБС | ЦСР | Тип средств | утвержденная | с изменениями |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП «Развитие образования» | 0100000000 |  |  |  | 863334,06 | 952086,05 | 939392,02 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования детей» | 0110000000 |  |  |  | 252390,29 | 263526,19 | 257659,25 |
| Основное мероприятие1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | 0110077170 | 506 | 0110077170 | 01.03.06 | 118797,87 | 122875,33 | 122875,33 |
| Основное мероприятие2 Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 0110011130 | 506 | 0110011130 | 01.01.01 | 113278,00 | 113996,21 | 109742,51 |
|  | 0110011550 | 506 | 0110011550 | 01.01.01 | 841,00 | 975,45 | 975,45 |
|  | 0110011560 | 506 | 0110011560 | 01.01.01 | 0,00 | 4006,63 | 4000,37 |
|  | 0110020010 | 506 | 0110020010 | 01.01.01 | 0,00 | 673,84 | 672,57 |
|  | 01100S6690 | 506 | 01100S6690 | 01.01.01 | 10,00 | 96,36 | 96,36 |
|  | 0110076690 | 506 | 0110076690 | 01.03.06 | 0.00 | 1108,16 | 1108,16 |
|  | 0110076140 | 506 | 0110076140 | 01.03.06 | 13218,81 | 12947,30 | 11341,59 |
|  | 0110076890 | 506 | 0110076890 | 01.03.06 | 6244,61 | 6846,91 | 6846,91 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования детей» | 0120000000 |  |  |  | 506008,26 | 586345,97 | 584291,94 |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе | 0120077160 | 506 | 0120077160 | 01.03.06 | 370419,80 | 384140,30 | 384140,30 |
| Основное мероприятие 2 Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций | 0120011140 | 506 | 0120011140 | 01.01.01 | 116846,00 | 123890,36 | 121855,04 |
|  | 0120011600 | 506 | 0120011600 | 01.01.01 | 1012,00 | 1147,17 | 1147,17 |
|  | 0120011700 | 506 | 0120011700 | 01.01.01 | 0,00 | 1490,47 | 1472,47 |
|  | 01200L018N | 506 | 01200L018N | 01.01.11 | 10,00 | 2052,63 | 2052,63 |
|  | 01200L0970 | 506 | 01200L0970 | 01.01.11 | 0,00 | 83,52 | 83,51 |
|  | 01200S6690 | 506 | 01200S6690 | 01.01.12 | 10,00 | 393,77 | 393,07 |
|  | 01200S7300 | 506 | 01200S7300 | 01.01.12 | 10,00 | 621,78 | 621,78 |
|  | 0120076690 | 506 | 0120076690 | 01.03.06 | 0,00 | 4520,31 | 4520,31 |
|  | 0120076890 | 506 | 0120076890 | 01.03.06 | 16700,46 | 19206,40 | 19206,40 |
|  | 0120077300 | 506 | 0120077300 | 01.03.06 | 0,00 | 8407,42 | 8407,42 |
|  | 01200R018N | 506 | 01200R018N | 01.03.06 | 0.00 | 39000.00 | 39000.00 |
|  | 01200R0970 | 506 | 01200R0970 | 01.03.06 | 0,00 | 1391,84 | 1391,84 |
| Подпрограмма 3«Развитие дополнительного образования детей» | 0130000000 |  |  |  | 10615,00 | 13556,10 | 13480,66 |
| Основное мероприятие 1: Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей | 0130011150 | 506 | 0130011150 | 01.01.01 | 10574,00 | 10214,17 | 10145,07 |
|  | 0130011710 | 506 | 0130011710 | 01.01.01 | 41,00 | 27,87 | 21,53 |
|  | 0130020090 | 506 | 0130020090 | 01.01.01 | 0,00 | 124,50 | 124,50 |
|  | 01300S7080 | 506 | 01300S7080 | 01.01.12 | 0,00 | 424,73 | 424,73 |
|  | 0130076890 | 506 | 0130076890 | 01.03.06 | 0,00 | 295,45 | 295,45 |
|  | 0130077080 | 506 | 0130077080 | 01.03.06 | 0,00 | 2469,38 | 2469,38 |
| Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4.«Сохранение здоровья и безопасности детей» | 0140000000 |  |  |  | 49983,00 | 49993,26 | 45541,30 |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. Формирование основ ЗОЖ | 0140020030 | 506 | 0140020030 | 01.01.01 | 35825,00 | 36553,84 | 32109,04 |
|  | 0140020040 | 506 | 0140020040 | 01.01.01 |  |  |  |
|  | 0140020050 | 506 | 0140020050 | 01.01.01 |  |  |  |
|  | 0140020060 | 506 | 0140020060 | 01.01.01 | 2618,00 | 2141,48 | 2141,49 |
|  | 0140020070 | 506 | 0140020070 | 01.01.01 | 5182,00 | 4939,94 | 4932,77 |
| Основное мероприятие 2: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений | 01400200100 | 506 | 01400200100 | 01.01.01 | 6358,00 | 6358,00 | 6358,00 |
| Подпрограмма 5 «Новая семья» | 0160000000 |  |  |  | 16644,51 | 16714,22 | 16512,70 |
| Основное мероприятие 1: Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью | 0160078120 | 506 | 0160078120 | 01.03.06 | 11,80 | 18,70 | 15,40 |
|  | 0160078130 | 506 | 0160078130 | 01.03.06 | 5646,69 | 4939,12 | 4779,13 |
| Основное мероприятие 2: Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях, уменьшение количества родителей лишенных родительских прав | 0160078110 | 506 | 0160078110 | 01.03.06 | 8022,12 | 8920,00 | 8887,18 |
|  | 0160078140 | 506 | 0160078140 | 01.03.06 | 427,50 | 300,00 | 300,00 |
|  | 0160076200 | 506 | 0160076200 | 01.03.06 | 2536,40 | 2536,40 | 2530,99 |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | 0150000000 |  |  |  | 28693,00 | 21950,30 | 21906,17 |
| Основное мероприятие 1: Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования | 0150010010 | 506 | 0150010010 | 01.01.01 | 11507,00 | 12304,55 | 12262,70 |
| Основное мероприятие 2: Организационное, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение направлений развития муниципальной системы образования, инновационных программ и проектов | 0150011300 | 506 | 0150011300 | 01.01.01 | 17186,00 | 9645,75 | 9643,47 |

Таблица 10

Форма

Отчет

об использовании средств бюджета Предгорного муниципального района  на реализацию   Программы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2017г | сводная бюджетная роспись на 31.12.2017г | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО по муниципальным Программам |  |  |  |  | 863334,06 | 952086,05 | 939392,02 |
| 6 | МП «Развитие образования» | Управление образования АПМР | 0700 | 0100000000 |  | 863334,06 | 952086,05 | 939392,02 |
| 6.1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей | Управление образования АПМР СК | 0701 | 0110000000 |  | 252390,29 | 26352,19 | 257659,25 |
| 6.1.1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Управление образования АПМР СК | 0701 | 0110077170 | 244 | 118797,87 | 122875,33 | 122875,33 |
| 6.1.2 | Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | Управление образования АПМР СК | 0701 | 0110000000 | 244 | 133592,42 | 140650,86 | 134783,92 |
| 6.2 | Подпрограмма «Развитие общего образования детей» | Управление образования АПМР СК | 0702 | 0120000000 | 244 | 506008,26 | 586345,97 | 584291,94 |
| 6.2.1 | Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе | Управление образования АПМР СК | 0702 | 0120000000 | 244 | 370419,80 | 384140,30 | 384140,30 |
| 6.2.2 | Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций | Управление образования АПМР СК | 0702 | 0120000000 | 244 | 135588,46 | 202205,67 | 200151,64 |
| 6.3 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей | Управление образования АПМР СК | 0702 | 0130000000 | 244 | 10615,00 | 13556,10 | 13480,66 |
| 6.3.1 | Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей | Управление образования АПМР СК | 0702 | 0130000000 | 244 | 10615,00 | 13556,10 | 13480,66 |
| 6.3.2 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Управление образования АПМР СК | 0702 | 0130000000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей» | Управление образования АПМР СК | 0707 | 0140000000 | 244 | 49983,00 | 49993,26 | 45541,30 |
| 6.4.1 | Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. Формирование основ ЗОЖ | Управление образования АПМР СК | 0707 | 0140000000 | 244 | 43625,00 | 43635,26 | 39183,30 |
| 6.4.2 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений | Управление образования АПМР СК | 0707 | 0140000000 | 244 | 6358,00 | 6358,00 | 6358,00 |
| 6.5 | Подпрограмма «Новая семья» | Управление образования АПМР СК | 1004 | 0160000000 | 244 | 16644,51 | 16714,22 | 16512,70 |
| 6.5.1 | Популяризация семейных форм устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью | Управление образования АПМР СК | 1004 | 0160000000 | 244 | 5658,49 | 4957,82 | 4794,53 |
| 6.5.2 | Осуществление управлениеьнх государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях, уменьшение количества родителей лишенных родительских прав | Управление образования АПМР СК | 1004 | 0160000000 | 244 | 10986,02 | 11756,40 | 11724,17 |
| 6.5 | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | Управление образования АПМР СК | 0709 | 0150000000 | 244 | 28693,00 | 21950,30 | 21906,17 |
| 6.5.1 | Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования, использования финансовых средств бюджета | Управление образования АПМР СК | 0709 | 0150000000 | 244 | 11507,00 | 12304,22 | 12262,70 |
| 6.5.2 | Организационное, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение направлений развития муниципальной системы образования, инновационных программ и проектов | Управление образования АПМР СК | 0709 | 0150000000 | 244 | 17186,00 | 9645,75 | 9643,47 |

________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

Таблица 11

ИНФОРМАЦИЯ

О расходах на реализацию Программы по источникам ресурсного обеспечения

тыс.рублей

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Оценка расходов | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» | Всего | 952086,05 | 939392,02 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 952086,05 | 939392,02 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 619923,03 | 618811,80 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | средства районного бюджета | 332163,02 | 321276,22 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 952086,05 | 939392,02 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 619923,03 | 618811,80 |
|  |  | средства районного бюджета | 332163,02 | 321276,22 |
|  |  | средства бюджетов поселений |  |  |
|  |  | средства юридических лиц8 |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | Итого | 263526,19 | 257659,25 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 143777,70 | 142172,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 119748,49 | 115487,25 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | Итого | 122875,33 | 122875,33 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 122875,33 | 122875,33 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 122875,33 | 122875,33 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 122875,33 | 122875,33 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | Итого | 140650,86 | 134783,92 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 20902,37 | 19296,67 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 119748,49 | 115487,25 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 140650,86 | 134783,92 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 20902,37 | 19296,67 |
|  |  | средства районного бюджета | 119748,49 | 115487,25 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Подпрограмма «Развитие общего образования» | Итого | 586345,97 | 584291,97 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 456666,27 | 456666,30 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 129679,70 | 127625,67 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 586345,97 | 584291,97 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 456766,27 | 456666,30 |
|  |  | средства районного бюджета | 129679,70 | 127625,67 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Основное мероприятие Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе | Итого | 384140,30 | 384140,30 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 384140,30 | 384140,30 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 3841140,30 | 384140,30 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 3841140,30 | 384140,30 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Основное мероприятие Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций | Итого | 202205,97 | 200251,64 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 72525,97 | 72525,97 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 129679,70 | 127625,67 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 72525,97 | 72625,97 |
|  |  | средства районного бюджета | 129679,70 | 127626,67 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | Итого | 13556,10 | 13480,66 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 2764,83 | 2764,83 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 10791,27 | 10715,83 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 13556,10 | 13480,66 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 2764,83 | 2764,83 |
|  |  | средства районного бюджета | 10791,27 | 10715,83 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | Основное мероприятие Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей | Итого | 13556,10 | 13480,66 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 2764,83 | 2764,83 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 10791,27 | 10715,83 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 13556,10 | 13480,66 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 2764,83 | 2764,83 |
|  |  | средства районного бюджета | 10791,27 | 10715,83 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | Основное мероприятие Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасности детей | Итого | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 49993,26 | 45541,30 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 49993,26 | 45541,30 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 49993,26 | 45541,30 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | Основное мероприятие Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. Формирование основ ЗОЖ | Итого | 43635,26 | 39183,30 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 43635,26 | 39183,30 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 43635,26 | 39183,30 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 43635,26 | 39183,30 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | Основное мероприятие Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений | Итого | 6358,00 | 6358,00 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 6358,00 | 6358,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 6358,00 | 6358,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 6358,00 | 6358,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Подпрограмма «Новая семья» | Итого | 16714,22 | 16512,70 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 16714,22 | 16512,70 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 16714,22 | 16512,70 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 16714,22 | 16512,70 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.1 | Основное мероприятие Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью | Итого | 4957,82 | 4794,53 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 4957,82 | 4794,53 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 4957,82 | 4794,53 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 4957,82 | 4794,53 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.2 | Основное мероприятие Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям находящихся под опекой и приемных семьях | Итого | 11756,40 | 11718,17 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 11756,40 | 11718,17 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 |  |  |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 11756,40 | 11718,77 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета |  |  |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 11756,40 | 11718,77 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | Итого | 21950,30 | 21906,17 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 21950,30 | 21906,17 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 21950,30 | 21906,17 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 21950,30 | 21906,17 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.1 | Основное мероприятие Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования | Итого | 12304,22 | 12262,70 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 12304,22 | 12262,70 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 12304,22 | 12262,70 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 12304,22 | 12262,70 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.2 | Основное мероприятие Организационное, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение направлений развития муниципальной системы образования, инновационных программ и проектов1 1 | Итого | 9645,75 | 9643,47 |
|  |  | бюджетные ассигнования районногобюджета7, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 9645,74 | 9643,47 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 9645,74 | 9643,47 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 9645,74 | 9643,47 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю 1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | прогнозируемый объем финансового обеспечения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | межбюджетные трансферты краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджетов поселений | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства юридических лиц8 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 12

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы | Обоснование отклонения значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | текущий год |  |
|  |  |  |  | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» |
| 1. | Создание в дошкольных организациях образовательной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | % | 63 | 71 | 71 | Данные управления образования АПМР. Форма 85-К |
| 1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | чел | 3681 | 3839 | 3850 | Данные управления образования АПМР. Форма 85-К |
| 1.1.1 | Полнота реализации образовательной программы дошкольного образования. | % | 92 | 94 | 94 | Данные управления образования АПМР. Форма 85-К |
| 1.1.2 | Количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет, охваченных образовательной услугой в группах полного дня | чел | 717 | 878 | 870 | Данные управления образования АПМР. Форма 85-К |
| 1.1.3 | Количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет охваченных образовательной услугой в группах круглосуточного пребывания | чел | 39 | 40 | 65 | Данные управления образования АПМР. Форма 85-К |
| 1.1.4 | Количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет охваченных образовательной услугой в группах сокращенного дня | чел | 2836 | 2821 | 2830 | Данные управления образования АПМР. Форма 85-К |
| 1.1.5 | Количество воспитанников в возрасте от 0 до 3 лет, от 3 до 8 лет охваченных образовательной услугой в группах кратковременного пребывания детей | Чел. | 89 | 100 | 98 | Данные управления образования АПМР. Форма 85-К |
| 1.6. | Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных качеством предоставляемой услуги. | % | 99 | 99 | 99 | Данные управления образования АПМР. Форма 85-К |
| 1.2. | Присмотр и уход | Чел. | 3681 | 3839 | 3850 | Данные управления образования АПМР. Форма 85-К |
| 1.2.1 | Уровень заболеваемости воспитанников (индекс здоровья) | % | 24,25 | 24 | 25,1 | Данные управления образования АПМР. Форма 85-К |
| 1.2.2 | Доля родителей (законных представителей),удовлетворенных качеством предоставляемой услуги. | % | 99 | 99 | 99 | Данные управления образования АПМР. Форма 85-К |
| 1.2.3 | Число дней, проведенных воспитанниками в группах | Дето-дни | 532068 | 568939 | 568939 | Данные управления образования АПМР. Форма 85-К |
| Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края . Подпрограмма «Развитие общего образования детей» |
| 2. | Доля педагогических кадров, участвующих в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства в районе и крае | % | 35 | 27 | 28 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.1 | Доля детей, состоящих на всех видах профилактического учета | % | 0,8 | 0,7 | 0,5 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.2 | Оснащенность образовательных организаций района современным учебным и учебно-наглядным оборудованием | % | 100 | 100 | 100 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.3 | Доля детей, сдавших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | 35 | 45 | 45 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Чел. | 5061 | 5263 | 5263 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.2.1 | Количество обучающихся в 1-4 классах, за исключением детей с ОВЗ и детей инвалидов. | Чел. | 4900 | 5069 | 5038 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.2.2 | Количество обучающихся с ОВЗ в 1-4 классах. | Чел. | 129 | 159 | 159 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.2.3 | Количество детей- инвалидов в 1-4 классах. | Чел. | 32 | 35 | 35 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.2.4 | Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не имеющих академической задолженности, от общего числа учащихся начальных классов. | % | 99,3 | 99,2 | 99,2 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.2.5 | Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» и выше, от общего числа учащихся начальных классов. | % | 52,8 | 51,7 | 51,7 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.2.6 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги. | % | 93 | 93 | 94 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.3 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Чел. | 5199 | 5366 | 5366 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.3.1 | Количество обучающихся в 5-9 классах, за исключением детей с ОВЗ и детей инвалидов. | Чел. | 5006 | 5181 | 5181 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.3.2 | Количество обучающихся с ОВЗ в 5-9 классах. | Чел. | 154 | 146 | 146 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.3.3 | Количество детей- инвалидов в 5-9 классах. | Чел. | 40 | 39 | 39 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.3.4 | Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не имеющих академической задолженности, от общего числа учащихся 5-9 классов. | %% | 9,98 | 99,94 | 99,94 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.3.5 | Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» и выше, от общего числа учащихся 5-9 классов. | % | 36,3 | 35,9 | 35,9 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.3.6 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги. | % | 93 | 93 | 94 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.4 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Чел. | 685 | 665 | 665 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.4.1 | Количество обучающихся в 10-11 классах, за исключением детей с ОВЗ и детей инвалидов. | Чел. | 670 | 659 | 659 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.4.2 | Количество обучающихся с ОВЗ в 10-11 классах. | Чел. | 9 | 2 | 2 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.4.3 | Количество детей- инвалидов в 10-11 классах. | Чел. | 6 | 4 | 4 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.4.4 | Доля обучающихся, переведенных в следующий класс и не имеющих академической задолженности, от общего числа учащихся 10-11 классов. | % | 98,5 | 99,2 | 99,2 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.4.5 | Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» и выше, от общего числа учащихся 10-11 классов. | % | 45,6 | 52,9 | 52,9 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 2.4.6 | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги. | % | 93 | 93 | 94 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| 3 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Чел. | 49 | 58 | 58 | Данные управления образования АПМР. Форма ОО-2 |
| Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» |
| 3 | Доля родителей детей, посещающих организации дополнительного образования, удовлетворенных качеством предоставляемой информации об услугах дополнительного образования детей от общей численности родителей детей, посещающих организации дополнительного образования | % | 89 | 90 | 90 | Данные управления образования АПМР. Форма 1-ДО |
| 3.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ. | % | 49 | 58 | 58 | Данные управления образования АПМР. Форма 1-ДО |
|  | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием | % | 21 | 21,4 | 21 | Данные управления образования АПМР. Форма 1-ДО |
| 3.2 | Доля родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг | % | 99 | 99 | 99 | Данные управления образования АПМР. Форма 1-ДО |
| 3.3 | Количество кружков | Кол-во | 185 | 200 | 208 | Данные управления образования АПМР. Форма 1-ДО |
| 3.4 | Количество детей, охваченных дополнительным образованием | Чел. | 2057 | 2300 | 2277 | Данные управления образования АПМР. Форма 1-ДО |
| Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасность детей » |
| 4 | Увеличение доли детей I и II групп здоровья | % | 91,9 | 76 | 87,14 | Форма ОО-1; Форма ОО-2. |
| 4.1 | Уровень заболеваемости в дошкольных образовательных организациях Предгорного муниципального района | % | 29,8 | 29 | 29 | Форма ОО-1; Форма ОО-2. |
| 4.2 | Уровень травматизма в ходе учебно-воспитательного процесса | % | 2,5 | 0,3 | 0,22 | Форма ОО-1; Форма ОО-2. |
| 4.3 | Охват обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием. | % | 90 | 85,2 | 91,3 | Форма ОО-1; Форма ОО-2. |
| 4.4 | Доля детей, охваченных летним отдыхом и занятостью в летний период, в общей численности детей школьного возраста | % | 97 | 97 | 98 | Форма ОО-1; Форма ОО-2. |
| Программа « Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края Подпрограмма «Новая семья» |
| 5 | Уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав | Чел | 10 | 10 | 9 | РИК-103 |
| 5.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (законных представителей), в общей численности детей | % | 0,8 | 0,9 | 0,6 | РИК-103 |
| 5.2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | % | 2 | 2 | 2 | РИК-103 |
| 5.3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями и обеспеченных жилыми помещениями | Чел. | 129 | 128 | 153 | РИК-103 |
| Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края .Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |
| 6 | Удельный вес подведомственных муниципальных учреждений, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | % | 71 | 71 | 71 |  |
| 6.1 | Удовлетворенность населения качеством оказываемых муниципальных услуг в сфере образования | % | 90 | 93 | 93 |  |
| 6.2 | Обеспечение общественной поддержки процесса модернизации образования Предгорного района | % | 88 | 90 | 90 |  |
| 6.3 | Процент освоения, выделенных бюджетных ассигнований за счет средств бюджетов всех уровней | % | 95 | 96 | 96 |  |

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ), мероприятий и

контрольных событий Программы

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы государственной программы Ставропольского края | Плановый / фактический срок начала реализации | Плановый / фактический срок окончания реализации | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, мероприятия (ВЦП), проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия (ВЦП), мероприятия, контрольного события | Результаты реализации16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. муниципальная Программа «Развитие образования» Предгорного муниципального района Ставропольского края Цель- Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики, создание условий для формирования в Предгорном районе высоконравственной, образованной, здоровой личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека. |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей» Задача - Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы дошкольного образования |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | 01.01.2017 | 31.012.2017 | Охват детей дошкольным образованием в Предгорном районе соответствует средним показателям по Ставропольскому краю. При этом сохраняется дефицит мест в дошкольных образовательных организациях ст. Ессентукской. | Сокращение очередности в ДОО, увеличение охвата детей от 3 до 7 лет доступным дошкольным образованием |
|  | Контрольное событие: 100 % охват численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования к 2020 году |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2: Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | 01.01.2017 | 31.012.2017 | Всем детям дошкольного возраста предоставляется возможность заниматься предшкольной подготовкой, через грамотно организованные специфические виды детской деятельности - игру, конструирование, изобразительную деятельность, наблюдение и экспериментирование. У ребенка дошкольного возраста формируются базовые качества личности (мышление, память, внимание, воображение и речь), которые в начальной школе и на последующих ступенях обучения позволяют ему успешно обучаться по любой программе, усваивать любую информацию. | Создание в дошкольных организациях образовательной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
|  | Контрольное событие: Увеличение индекса здоровья |  |  |  |  |
| III. Подпрограмма «Развитие общего образования детей» Задача - Обеспечение соответствия качества общего образования изменяющимся запросам общества и федеральным государственным стандартам обучения |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе | 01.01.2017 | 31.012.2017 | 100 процентов школьников получат возможность обучаться в общеобразовательных организациях по программам, соответствующим всем современным требованиям и стандартам обучения | Увеличение численности обучающихся в соответствии с современными требованиями, повышение численности детей –инвалидов, охваченных инклюзивным образованием, обеспечение открытости и доступности информации об образовательной организации |
|  | Контрольное событие: Создание в общеобразовательных организациях образовательной развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС к 2020 году |  |  |  |  |
| 2,2 | Основное мероприятие 2: Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций | 01.01.2017 | 31.012.2017 |  | Своевременное выполнение требований по вопросам организации работы общеобразовательных организаций |
|  | Контрольное событие: удельный вес зданий школ, находящихся в безаварийном состоянии |  |  |  |  |
| IV. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» Задача -Создание условий для организации общедоступного бесплатного дополнительного образования детей в Предгорном муниципальном районе |
| 3.1 | Основное мероприятие 1:Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей | 01.01.2017 | 31.012.2017 |  | Увеличение числа детей школьного возраста, охваченных дополнительным образованием; увеличение доли детей –инвалидов, получающих дополнительное образование |
|  | Контрольное событие: Увеличение количества обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности обучающихся 5–18 лет |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | 01.01.2017 | 31.012.2017 |  | Своевременное выполнение требований по вопросам организации работы |
|  | Контрольное событие: Обеспечение досуга детей и подростков, формирование позитивных, моральных и нравственных ценностей к 2020 году до 80% |  |  |  |  |
| V. Подпрограмма «Сохранение здоровья и безопасность детей » Задача - Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного решения психолого-педагогических, медицинских, социальных проблем современного образования |
| 4.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. Формирование основ ЗОЖ | 01.01.2017 | 31.012.2017 | В течение всего учебного года управлением образования проводился мониторинг увеличения охвата бесплатным горячим питанием. Большое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Количество детей получающих горячие питание в 2016 году составило 2007 детей | Снижение уровня заболеваемости среди обучающихся и воспитанников; Снижение уровня травматизма среди детей; Рост числа детей, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями; Увеличение охвата обучающихся здоровым питанием |
|  | Контрольное событие: Создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися и воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации |  |  |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 2: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений | 01.01.2076 | 31.012.2017 | За 2016 год увеличилось количество отдохнувших детей: в летних пришкольных лагерях – 2712 человек; в загородных лагерях – 125 человек. | Выполнение плановых показателей летней оздоровительной кампании |
|  | Контрольное событие: Выполнение плановых показателей летней оздоровительной кампании |  |  |  |  |
| VI Подпрограмма «Новая семья» Задача -Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью; организация социально-медико-психолого-педагогического сопровождения замещающих семей |
| 5.1 | Основное мероприятие 1: Популяризация семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка граждан к принятию детей на воспитание в семью | 01.01.2017 | 31.012.2017 | Ежемесячно осуществляется мониторинг семейного жизнеустройства детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2017 год органом опеки и попечительства выявлено 26 детей, оставшихся без попечения родителей, из них передано под опеку -16 детей, реабилитационные центры- 5 детей, в учреждение здравоохранение -1, в организацию для детей сирот – 4. | Уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  | Контрольное мероприятие: увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 2: Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям, находящимся под опекой и в приемных семьях, уменьшение количества родителей лишенных родительских прав | 01.01.2017 | 31.012.2017 |  |  |
|  | Контрольное событие: сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшение количества родителей, лишенных родительских прав |  |  |  |  |
| VII.Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» Задача - Создание системы методического и информационного сопровождения реализации Программы, распространения ее результатов; формирование системы мониторинга реализации Программы; обеспечение общественной поддержки процесса модернизации образования Предгорного района. Рациональное и своевременной использования бюджетных ассигнований и внебюджетных поступлений для достижения образовательными организациями Предгорного района, поставленных целей |
| 6.1 | Основное мероприятие 1: Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования. | 01.01.2017 | 31.012.2017 |  | Степень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования |
|  | Контрольное событие: Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования |  |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 2: Организационное, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение направлений развития муниципальной системы образования, инновационных программ и проектов | 01.01.2017 | 31.012.2017 |  | Увеличение доли дошкольных и общеобразовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность |
|  | Контрольное событие: Доля дошкольных и общеобразовательных организаций, осуществляющих инновационную деятельность |  |  |  |  |

__________________________________

| Отчет об исполнении Программ |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9 рублей |
| Наименование Программы, подпрограммы, Программы и основного мероприятия подпрограммы Программы | Код Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Код по бюджетной классификации | Сводная бюджетная роспись расходов Предгорного муниципального района | Кассовое исполнение |
|  |  | ГРБС | ЦСР | Тип средств | утвержденная | с изменениями |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования» |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях | 0701 | 506 | 0110077170 | 01.03.06 | 118797870,00 | 122875334,00 |  |
| Основное мероприятие 2: Создание в дошкольных организациях условий для обеспечения качественного и доступного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Основного мероприятия 2 Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| .Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение доступности и качества образования в Предгорном муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: Создание условий для реализации уставных функций общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие основного мероприятия 2, Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2 основного мероприятия 2: Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 3 основного мероприятия 2: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 4 основного мероприятия 2: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, ремонт кровли за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Подпрограмма 3«Развитие дополнительного образования детей» |
| Основное мероприятие 1: Создание условий для развития воспитания и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Подпрограмма 4.«Сохранение здоровья и безопасности детей» |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение сохранности здоровья и жизни обучающихся. Формирование основ ЗОЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |
| Основное мероприятие 1: Создание нормативных правовых, организационных и информационных условий для эффективной реализации Подпрограммы, включая общественную поддержку. Оптимизация системы управления процессом образования, механизмов финансирования образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: Организационное, экспертно-аналитическое, методическое и информационное сопровождение направлений развития муниципальной системы образования, инновационных программ и проектов |  |  |  |  |  |  |  |